**Предложения Федерации самбо Московской области (ФСМО) в план мероприятий по реализации Федерального партийного проекта Единой России «Zа самбо» на территории Московской области в 2023 г.**

*ПРОЕКТ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сроки выполнения** | **Этапы выполнения** | **Ответственные /партнеры** |
| **Разработка и утверждение нормативных документов соглашений** | | | |
| Заключение соглашения о сотрудничестве между Федерацией самбо Московской области и Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия» | Март |  |  |
| Создание на территории Московской области и Москвы общей экспериментальной площадки для тестирования «Экспериментального регламента организации и проведения спортивных состязаний с элементами самбо для детей 7-10 лет» | До 31 мая | 1. Согласование работы с Московскими организациями и ведомствами. Сбор рецензий и заключений 2. Выпуск распорядительных документов 3. Организовать тестирование экспериментального регламента | Совместно с Минспортом МО |
| **Проведение встреч, конференций** | | | |
| Организация встреч с главами Администраций городских округов по заключению соглашений о сотрудничестве с ФСМО, для более эффективной реализации проекта | В течении года |  | Совместно с администрациями городских округов |
| **Брендирование, информирование** | | | |
| Наполнение контентом вкладки на сайте партийного проекта и страниц аккаунтов «Zа САМБО» в социальных сетях | В течении всего периода | Ресурсы участников проекта |  |
| Обеспечение брендированной символикой федерального партийного проекта «Zа САМБО» проводимых спортивных и физкультурных мероприятий по самбо.  Выпуск полиграфической продукции | В течении всего периода |  |  |
| Создание Презентация по проекту «Zа САМБО»  (в электронном и бумажном варианте) | Март |  |  |
| **Деятельность по привлечению новых участников проекта** | | | |
| Открытие новых секций самбо в 10 общеобразовательных школах, по программе «Самбо в школу» | До 1 ноября | 1. Анализ перспектив создания секций самбо 2. Определение количества потенциальных учреждений 3. В связи с увеличением количества открываемых залов по проекту «Самбо в школу» Выделение ресурсов для укомплектования новых залов борцовскими коврами | Совместно с Минобр МО |
| Работа по привлечению к самбо детей Донбасса, размещенных на территории области | В течении года |  | Совместно с администрациями городских округов |
| Учреждение грантов проекта «Zа САМБО» по разным направлениям | 30 апреля |  |  |
| Организация ежегодного конкурса проекта «Zа САМБО» в нескольких номинациях. С подведением итогов и награждением на ежегодном торжественном мероприятии | Декабрь | Составление положения  Анкетирование номинантов |  |
| **Мероприятия, соревнования** | | | |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий по самбо (турниры, мастер-классы, встречи с чемпионами и т. Д.) с определением ресурсов для их организации.  Определение основного областного турнира по самбо | В течении года |  |  |
| Проведение фестиваля САМБО, посвященному освобождению городов Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков | Ноябрь | Подготовка предложений и определение места проведения до 1 марта | Совместно с администрациями городских округов |
| **Развитие новые модулей и направлений в рамках партийного проекта «Zа САМБО»** | | | |
| Организация турнира по пляжному самбо в г.о. Серпухов | Июль 2023 | Проведение мероприятия в г.о. Серпухов, остров Русский | Совместно с спортшколой «Русский медведь» |
| Реализация направления «Самбо в парках» в летних период | До 31 марта | Координация работы с Министерством благоустройства МО |  |
| До 1 мая | Подготовка совместно с администрациями г.о. и руководителями парков мест проведения директора парков |  |
| **Модернизация, строительство, развитие инфраструктуры, инвентарь** | | | |
| Контроль за ходом строительства и ввода в эксплуатацию Спортивного комплекса «СШОР по самбо и дзюдо» г.о. Можайский | До 1 сентября | - завершение строительных работ 30 июня 2023 г. | Совместно с Минспортом МО  и администрацией г.о. Можайск |